附件4：2014年厦门大学国家公派研究生项目工作进程表

| 时间 | 工作安排 | 负责部门/人 |
| --- | --- | --- |
| 2013年11月1日 | 研究生院组织国家留学基金委项目负责人宣讲。 | 研究生院等 |
| 2013年12月上旬 | 学院、研究院布置工作，制定选派计划和方案。 | 学院、研究院 |
| 2013年11月至2013年1月 | 研究生院、国际处参加各学院、研究院2014年国家公派研究生项目专题说明会。 | 学院、研究院 |
| 2013年1月15日前 | 各申请人登陆研究生信息化管理平台首页，通过“国家公派研究生项目申请”一栏，填写相关信息，生成《厦门大学国家公派研究生项目申请表》，打印并提交至各学院、研究院。 学院、研究院确定预选候选人名单并提交研究生院。 | 申请人 学院、研究院 |
| 2013年11月 至2014年2月25日 | 联合培养博士生申请者按项目要求，依托导师现有科研合作渠道等方式展开对外联系，准备申请材料。 攻读博士学位申请者按项目要求，结合导师或推荐专家现有科研合作渠道等方式展开对外联系，准备申请材料。 | 申请人 |
| 2013年2月17-25日 | 申请人向所在院系提交申请材料。 | 申请人 |
| 2013年2月26日至3月6日 | 学院、研究院对申请材料进行审核，组织专家小组评审，出具推荐意见，产生推荐名单并公示；汇总并提交其它相关材料至研究生院，电子版发送至liuyihong@xmu.edu.cn。 联合培养博士生和攻读博士学位研究生两种类别，务必分别按推荐的优先顺序排序。 | 学院、研究院 |
| 2013年3月25日前 | 研究生院对各院系报送的申请人材料进行审核，召开学校国家公派研究生项目工作小组会议确定推荐名单。 | 研究生院 |
| 2013年3月28日前 | 推荐人选登录国家留学基金委申报系统进行网上报名，提交国家公派研究生项目正式申请表和推荐意见表。 | 申请人 |
| 2013年4月2-9日 | 研究生院对材料进行复核、公示，并报送留学基金委。 | 研究生院 |
| 2013年4-5月 | 留学基金委组织专家评审，确定并公布录取名单。 | 国家留学基金委 |
| 2013年5-7月 | 录取人员对外联系确认、申请和办理签证，办理校内派出手续。 | 国际处、录取人员 |
| 2013年7月以后 | 录取人员陆续派出。 | 国际处、录取人员 |