2011年厦门大学国家公派研究生项目工作进程表

| 时间 | 工作安排 | 负责部门/人 |
| --- | --- | --- |
| 2010年11月 | 学院、研究院布置工作，制定选派计划和方案。 | 学院、研究院 |
| 2010年12月 | 研究生院、国际处组织召开各学院2011年国家公派研究生项目说明会。 | 研究院、国际处 学院、研究院 |
| 2010年12月30日前 | 学院、研究院确定预选候选人名单并提交研究生院 | 学院、研究院 |
| 2010年11月 至2011年2月23日 | 联合培养博士生申请者按项目要求，依托导师现有科研合作渠道展开对外联系，准备申请材料。 攻读博士学位申请者按项目要求，结合导师或推荐专家现有科研合作渠道展开对外联系，准备申请材料。 | 申请人 |
| 2011年2月24-28日 | 申请人向所在院系提交申请材料。 学院、研究院对申请材料进行审核，产生推荐名单。 联合培养博士生和攻读博士学位研究生两种类别，务必分别按推荐的优先顺序排序。 | 申请人 学院、研究院 |
| 2011年3月1-5日 | 学院、研究院审核申请材料，汇总并提交到研究生院 | 学院、研究院 |
| 2011年3月10日前 | 研究生院对各院系报送的申请人材料进行审核，确定推荐名单。 | 研究生院 |
| 2011年3月11-14日 | 入选最终推荐名单的申请人，登录国家留学基金委申报系统进行网上报名，准备书面材料。 | 申请人 |
| 2011年3月15-16日 | 以学院为单位将最终申请材料报送研究生院。 | 学院、研究院 |
| 2011年3月17-18日 | 研究生院对材料进行复核并报送留学基金委。 | 研究生院 |
| 2011年4-5月 | 留学基金委组织专家评审，确定并公布录取名单。 | 国家留学基金委 |
| 2011年5-6月 | 录取人员对外联系确认、申请和办理签证，办理校内派出手续。 | 国际处、录取人员 |
| 2011年5月1-15日 | 第二批选拔开始，视第一批选拔情况，主要选拔类别为攻读博士学位研究生。 申请人向所在学院提交申请材料，各学院进行审核，产生推荐名单并报送研究生院。 | 申请人，学院、研究院 |
| 2011年5月16-25日 | 研究生院对材料进行审核，提交学校工作小组确定推荐名单，组织网上报名并报送留学基金委。 | 研究生院 |
| 2011年6月 | 留学基金委组织评审并确定、公布第二批录取名单。 | 国家留学基金委 |
| 2011年7月以后 | 录取人员陆续派出。 | 国际处、录取人员 |